## Slide 1: Progetto ComunWeb Riunione Kick-Off 08/11/2018

## Slide 2: Agenda
Presentazione del progetto
  Gli obiettivi del progetto
  Il partenariato
  Il Piano delle Azioni
  Il Budget di Progetto
  La struttura di Governance
  La Governance del progetto
Piano delle attività
  Il cronoprogramma delle linee d’azione
  A1 – Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio
  A2 – Individuazione delle componenti del Kit del riuso
  A3 – Trasferimento della buona pratica
  A4 – Evoluzione della buona pratica
  A5 – Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento

## Slide 3: Gli obiettivi del progetto
Il progetto ComunWeb prevede la codifica, il trasferimento e l’evoluzione della buona pratica all’interno del partenariato.
La buona pratica ComunWeb rappresenta un insieme di strumenti, metodologie, applicazioni e prodotti in grado di favorire il dialogo tra Enti e cittadini, in ottemperanza agli obblighi normativi in merito a trasparenza e partecipazione e rispondendo in modo efficace alle sfide poste dall’Open Government.
La riusabilità della soluzione è assicurata dalla trasversalità delle componenti, che possono essere facilmente declinate in contesti eterogenei, e dall’esistenza di un metodo già consolidato per il trasferimento della buona pratica, il quale ha già dato vita ad un ecosistema di 200 enti locali.

## Slide 4: Il partenariato
Ente capofila | EC. UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane | Unione di Comuni
Enti Cedenti | P13. DARA P14. Consorzio dei Comuni Trentini | Amministrazione Centrale Consorzio di Comuni
Enti riusanti | P1. Comune di Sacile P2. Comune di Trieste P3. Comune di Feltre P4. Comune di Santa Giustina P5. Comune di Lozzo di Cadore P6. Comune di Livorno P7. Comune di San Giovanni in Fiore P8. Comune di Roccaraso P9. Comune di Castel di Sangro P10. Comune di Scontrone P11. Comune di Vallo della Lucania P12. Comune di Novi Velia | Comune (19.800 ab.) Comune (204.000 ab.) Comune (20.000 ab.) Comune (6.800 ab.) Comune (1.300 ab.) Comune (158.000 ab.) Comune (17.000 ab.) Comune (1.600 ab.) Comune (6.600 ab.) Comune (580 ab.) Comune (9.000 ab.) Comune (2.300 ab.)

## Slide 5: Il Piano delle Azioni
Il Piano delle Azioni si articola come segue:
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell’intervento finanziato
Individuazione di tutte le componenti del «kit del riuso» della buona pratica
Trasferimento della buona pratica tra Enti Cedenti ed Enti Riusanti
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello OCPA 2020
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento
Per ciascuna Azione sono state identificate attività specifiche (inserite in calce).
Data inizio progetto: 02/05/2018 Data fine progetto: 01/05/2018

## Slide 6: Il Budget di Progetto
Azioni e Tipologia di spesa
*Gli importi sono IVA inclusa
Il bando di finanziamento ha previsto dei vincoli di allocazione del budget per Azione e per tipologia di spesa, modificabili solo entro determinati margini e con l’approvazione dell’ACT.
Azione | Personale interno | Personale esterno | Spese generali | Acquisizione di beni e servizi* | Budget complessivo
A1 - Progettazione e coordinamento | 25.000 € | - | 3.750 € | 40.000 € | 68.750 €
A2 - Individuazione “kit del riuso” | 47.000 € | - | 7.050 € | 28.000 € | 82.050 €
A3 - Trasferimento della buona pratica | 180.000 € | - | 27.000 € | 100.000 € | 307.000 €
A4 - Evoluzione della buona pratica | 120.000 € | - | 18.000 € | 60.000 € | 198.000 €
A5 - Promozione e comunicazione | 25.000 € | - | 3.750 € | 15.000 € | 43.750 €
TOTALE | 397.000 € | - | 59.550 € | 243.000 € | 699.550 €

## Slide 7: Il Budget di Progetto
Budget a copertura delle attività dei partner
Partner | Personale interno | Spese generali | Acquisizione di beni e servizi* | Budget complessivo
EC. UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane | 35.500 € | 5.325 € | 243.000 € | 283.825 €
P1. Comune di Sacile | 17.500 € | 2.625 € | - | 20.125 €
P2. Comune di Trieste | 58.500 € | 8.775 € | - | 67.275 €
P3. Comune di Feltre | 17.500 € | 2.625 € | - | 20.125 €
P4. Comune di Santa Giustina | 14.500 € | 2.175 € | - | 16.675 €
P5. Comune di Lozzo di Cadore | 14.500 € | 2.175 € | - | 16.675 €
P6. Comune di Livorno | 58.500 € | 8.775 € | - | 67.275 €
P7. Comune di San Giovanni in Fiore | 16.500 € | 2.475 € | - | 18.975 €
P8. Comune di Roccaraso | 14.500 € | 2.175 € | - | 16.675 €
P9. Comune di Castel di Sangro | 14.500 € | 2.175 € | - | 16.675 €
P10. Comune di Scontrone | 14.500 € | 2.175 € | - | 16.675 €
P11. Comune di Vallo della Lucania | 14.500 € | 2.175 € | - | 16.675 €
P12. Comune di Novi Velia | 14.500 € | 2.175 € | - | 16.675 €
P13. DARA | 9.500 € | 1.425 € | - | 10.925 €
P14. Consorzio dei Comuni Trentini | 82.000 € | 12.300 € | - | 94.300 €
TOTALE | 397.000 € | 59.550 € | 243.000 € | 699.550 €
*Gli importi sono IVA inclusa

## Slide 8: La struttura di Governance
Modello e composizione
Beneficiario
Comitato Coordinamento
Gruppo Lavoro n
Gruppo Lavoro 1
Gruppo Lavoro 2
Comitato Pilotaggio
Delegato alla gestione di progetto dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Responsabile di progetto di ciascun Ente partecipante, presieduto dall’UTI
Responsabile di progetto dei seguenti Enti:
  UTI, in qualità di Beneficiario
  Consorzio Comuni Trentini, in qualità e rappresentanza degli Enti Cedenti
Referenti degli Enti partecipanti organizzati per funzione (proposte):
  Tecnologie
  Processi di lavoro
  Amministrazione

## Slide 9: La Governance di progetto
Responsabilità
Beneficiario:
  Supervisiona la realizzazione del Progetto nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell’articolazione, delle modalità̀ organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi specificati nel Piano Esecutivo;
  Svolge attività di monitoraggio in collaborazione fra le parti e in rapporto con l’ACT;
  Supporta la realizzazione del Progetto anche in riferimento agli indirizzi tecnici definiti, a livello nazionale, da AgID;
  Garantisce la pubblicità del Progetto e delle soluzioni al fine di una loro estensione e diffusione.
Comitato Pilotaggio:
  Assume e approva gli atti e i documenti di progetto al fine di garantire rappresentanza di tutto il partenariato

## Slide 10: La Governance di progetto
Responsabilità
Comitato Coordinamento:
  Predispone documentazione tecnica e amministrativa
  Coordina progetto
  Tiene rapporti con fornitori
  Individua e nomina i gruppi lavoro in raccordo con Enti
  Gestisce i rapporti e lo scambio di informazioni con gruppi lavoro, interessati allo sviluppo delle soluzioni individuate nel Progetto;
  Interviene operativamente in azioni di comunicazione
Gruppo Lavoro:
  Svolge attività di progetto

## Slide 11: Piano delle Attività

## Slide 12: Il cronoprogramma delle linee d’azione
 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 
 | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag
A1 – Progettazione, direzione e monitoraggio dell’intervento finanziato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2 – Individuazione delle componenti del Kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3 – Trasferimento della buona pratica tra Cedenti e Riusanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4 – Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5 – Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: A1 – Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio
Acquisizione di beni e servizi da parte dell’Ente capofila
Rendicontazione dell’intervento finanziato
Progettazione preliminare ed esecutiva
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19

## Slide 14: A2 – Individuazione delle componenti del KIT del riuso
Modellazione dell’esperienza passata degli Enti Cedenti di dispiegamento della buona pratica
Progettazione di dettaglio, concertata con tutto il partenariato, del “kit del riuso”
Sperimentazione e rilascio del Kit del Riuso
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19

## Slide 15: A3 – Trasferimento della buona pratica
Analisi per la standardizzazione dei processi di back end e l’integrazione delle banche dati esistenti
Erogazione delle sessioni di Formazione agli utilizzatori del sistema e agli amministratori
Attivazione delle piattaforme in ambiente di produzione
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19

## Slide 16: A4 – Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento
Analisi dei bisogni specifici degli Enti riusanti che comportano la necessità di miglioramento della piattaforma e dei micro-servizi disponibili
Rilevazione delle potenzialità di integrazione con sistemi applicativi locali e valutazione degli investimenti necessari per l’attuazione degli interventi evolutivi
Rilascio delle modifiche alla nuova piattaforma e ai micro-servizi individuati in forma sperimentale.
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19

## Slide 17: A5 – Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento
Organizzazione di un evento di lancio del progetto, in occasione del kick-off meeting, da parte degli Enti riusanti e cedenti
Attività di comunicazione interna e agli stakeholder
Realizzazione del convegno di chiusura del progetto, in cui verranno presentate la community permanente e il nuovo ecosistema
Mag-18
Feb-18
Nov-18
Gen-19
Mag-19
Apr-19
Oct-18
Dic-18
Mar-19